## 31
平成31年度交通安全施設等総点検箇所一覧（国道・県道・村道）
道路種別 | 路線名 | 箇 所 名 | 要 望 内 容 | 理 由 | 過去の 要請年度 | 要請者 | 点検結果をふまえて
国道 | 340号線 | 妻の神バス停付近 Ｔ字路のミラーの破損 | ミラーの撤去・設置 | 経年劣化によりミラーが折れている。 通学路でもあり、児童の安全を確保したい。 | 新規 | 戸田小学校 | 現在は見通しがよく、再設置する必要があるかという話し合いになった。設置当時の経緯を確認し、再検討とする。
国道 | 340号線 | 平内～牛の馬場 ※学校前、戸田神明宮付近歩道など | 側溝の蓋・グレ-チングの交換 | 長年の設置による風化や塩化カルシウムなどによる劣化のため、コンクリートが砕けたり穴が空いている状況で危険。 また、グレ-チングも破損しているところも見受けられる。 | H30 | 戸田小学校 | 修繕を行う。
国道 | 340号線 | 戸田上 郵便局前のせまい急カーブ～学校まで | 歩道の設置 | 歩道がないため狭い。 冬道は特に狭くなるため、児童の安全を確保したい。 | 新規 | 戸田小学校 | 今すぐに対応は難しい。引き続き340国道整備要望にて声を上げてゆくこととする。
国道 | 340号線 | 戸田小学校校門前 | 側溝蓋の修繕 | 側溝に破損があり、歩行の際に危険。 | 新規 | 民生委員 | 随時、修繕を行う。具体的な箇所があれば明示していただきたい。
国道 | 340号線 | 戸田小学校付近 元駐在所前 | カーブミラーの設置 | H30の台風により破損。 現在は電柱に取り付けているが視認性が悪い。 通学路だが見通しが悪い上に道路幅も狭いため歩行の際に危険。 | 新規 | 九戸村消防団 第２分団長 | 修繕を行う。
国道 | 340号線 | 戸田下～牛の馬場 おかりや付近から戸田小方面に向かう 途中の歩道がなくなるところ | 歩道の延長 | 歩道がなくなる箇所があり、歩行の際に道路へ出なければならない。 歩行者が荷物を持っているときなどは車道へ大きくでることがあり、危険である。 | 新規 | 戸田小学校 | 今すぐに対応は難しい。引き続き340国道整備要望にて声を上げてゆくこととする。
村道 | 鹿島崖渡線 村道西側 | 村道の西側 | 側溝の更新、蓋の配置 | 通学路として子どもの往来が多いほか、老人の往来も多い。 また、冬期間は積雪により道幅が狭くなり、歩行時に危険である。 側溝を設置することで歩行スペースの確保することで改善が可能だと思われる。 | H30 | 民生委員 | 道路側溝ではなく水路である。道路と同じ高さまで嵩上するには民地境界に入り、大掛かりな工事となる。この場所だけを改良するのか、通り全体を考えるのか再検討が必要。
国道 | 340号線及び 側道 | アムール小笠原菓子店付近 | １ミラーの交換または修繕 ２側道のコンクリートブロック塀の撤去または補強 | １ミラーの老朽化により見づらい。 ２地震等の災害時に倒壊が心配される。 | 新規 | 伊保内小学校 | ミラーは角度調整を行う。ブロック塀は個人所有のものであるため、通学者側のルート変更を学校側で指導する。
村道 | 瀬月内川沿 | お食事処なかつる付近 | ガードレールの設置 | ガードレールが設置されていないことから車両や人の落下が心配される。 | 新規 | 伊保内小学校 | 除雪のためにガードレールをつけていない箇所がある。一昨年、歩道を確保するためのライン整備を行ったため、河川と反対側を歩く等の指導を学校側で行う。
国道 | 340号線からの 側道 | 蒔田橋から村体育センターへの 側道出入り口 | 道路幅の拡張 | カーブミラーは設置されているが、側道幅が狭い上に建物との死角があるため交通事故が心配される。 | 新規 | 伊保内小学校 | 現状、個人所有の建物にあたるため改良は困難。ライン等の整備を行う。
村道 | 小倉寺沢線 | 国道340号線との交差点 | ミラーの設置 | 現場はT字路となっており、長興寺方面からのカーブで見通しが悪く危険。 | 新規 | 民生委員 （小倉） | ミラーによる効果が期待できない。設置は見送る。
国道 | 340号線 | 高崎自動車整備工場前の国道 | 歩道の新設 | 歩道が工場の前で途切れているため危険。 | 新規 | 民生委員 （小倉） | 今すぐに対応は難しい。引き続き340国道整備要望にて声を上げてゆくこととする。
地方道 | 主要地方道 一戸山形線 | 一戸口交差点付近 | 白線の引き直し | 通学路となっているため、歩行者用スペースを考えた白線の引き直しを検討して欲しい。 | 新規 | 民生委員 | 歩行者スペースを確保するライン整備を行う。
国道 | 340号線 | 一戸口バス停 | 待合場所の拡張 | 現在生徒が８名利用しているが、バス停が狭いため待っているときに危険。 | 新規 | 九戸中学校 | 場所の変更、国道拡幅も視野に入れ検討する。
村道 | 荒田銚子線 | 村営長興寺団地付近交差点 | 横断歩道の設置 | 交差点で十分に原則せず通行することがあり、児童生徒の生徒の通行に危険。 | 新規 | 長興寺小学校 | 横断歩行は歩行利用者の数も少ないことから難しい。車の速度を抑えるドットラインを検討する。
国道 | 340号線 | 蒔田バス停前 | 横断歩道の新設 | 交通量が多く、歩行者の横断の際に危険。 | 新規 | 九戸中学校 | 横断歩道設置には見通しが悪いため不可。
国道 | 340号線 | 伊保内小学校付近の歩道 | 歩道の修理 | 所々ひび割れや盛り上がっている箇所がある。躓いて転倒してしまう危険性がある。 | 新規 | 民生委員 | 修繕を行う。
村道 | 南田鹿島線 | ローソン裏の栄橋及びその周辺 | 栄橋の改修工事と周辺の水難事故防止対策 | 橋の老朽化及び周辺に柵が設置されておらず、瀬月内川への落下等の水難事故が心配される。 | 新規 | 伊保内小学校 | 対応中
国道 | 340号線 | 長興寺小学校入口前 及び長興寺前 | 横断歩道の塗り直し | 児童生徒の安全な横断のため。 | 新規 | 長興寺小学校 | 対応中
国道 | 340号線 | 一戸口交差点～ 二戸口交差点 | 歩道の新設（一部工事中） | 交通量も多く児童の通学時に危険であるため。 | H28 | 長興寺小学校 | 対応中
国道 | 340号線 | 九戸インター信号の交差点 | 歩行者用信号の設置 | インターから降りる側の信号器にのみ歩行者用信号があり、その他三箇所には設置されていない。 信号が変わることの予告が車両用信号機のみなので、児童及び高齢者の歩行の際は危険だと感じられる。 | H30 | 江刺家小学校 | 対応中
国道 | 340号線 | 江刺家小学校への登り口の横断歩道 | 横断歩道の塗り直し | 横断歩道が見えにくくなっており、児童の通学の際に危険。 | 新規 | 民生委員 | 対応中
村道 | 江刺家小学校線 | 国道340号線から江刺家小学校までの坂道 | 歩道と車道の境の設置 | 降雪した際、歩道と車道の区別がつかなくなるため。 | H30 | 江刺家小学校 | 対応中
村道 | 山根舘ノ下線 | 柳平商店付近の空き家 | 空き家の撤去もしくは倒壊防止 | 通学路の途中に倒壊寸前の空き家があり、危険である。 所有者へ撤去または倒壊防止のための処置について行政から指導（案内？）をして欲しい。 | 新規 | 山根小学校